МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕБАРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»    	368417 с.Цебари Цунтинский район Республика Дагестан

Email cebarin_41 @mail.ru

| СОГЛАСОВАНО протоколом УС от 29.09.2018 № 1 | УТВЕРЖДЕНО приказом директора школы от 29.09.2018 г. № 10 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

реализации инновационного проекта

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»

с. Цебари

2018 г.

Обоснование актуальности и значимости проекта для организации и системы образования Республики Дагестан

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) с каждым днем все больше проникают в различные сферы образовательной деятельности. Этому способствуют как внешние факторы, связанные с повсеместной информатизацией общества и необходимостью соответствующей подготовки специалистов, так и внутренние факторы, связанные с распространением в учебных заведениях современной компьютерной техники и программного обеспечения, принятием государственных и межгосударственных программ информатизации образования, появлением необходимого опыта информатизации у все большего количества педагогов. В большинстве случаев использование средств информатизации оказывает реальное положительное влияние на интенсификацию труда учителей школ, а также на эффективность обучения школьников.

Инновационный потенциал проекта состоит в его реальности, в способности непосредственно влиять на организацию и обеспечение образовательного процесса, на оптимизацию образовательных технологий, взаимодействия с родителями, в возможности оперативно корректировать образовательный процесс, персонализировать его формы.

Одной из важнейших задач развития системы образования Алтайского края является обеспечение прозрачности деятельности школы для общества.

Политика открытой образовательной среды

- дает возможность согласовать требования и запросы участников образовательного процесса;

- позволяет формировать и развивать систему социального партнерства, обеспечивает вовлечение общественности в деятельность школы;

- позволяет создать положительный имидж школы, обеспечивает привлечение новых учащихся и квалифицированных педагогических кадров;

- обеспечивает позиционирование школы на рынке образовательных услуг, информирование о деятельности, создание прочной позитивной репутации – гарантии успешного развития школы.

Таким образом, наш инновационный проект - это построение новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства учителей, родителей и детей с использованием потенциала современных средств массовой информации и коммуникации, включая потенциал социальных сетей.

Цель (основная идея) проекта

Использование политики открытой образовательной среды как ресурса развития образовательной организации в целях повышения эффективности образовательного процесса

Задачи проекта

- формирование информационной компетентности участников образовательного процесса;

- увеличение роли родительской общественности в системе государственно-общественного управления образовательным процессом;

- установление партнерских взаимоотношений с образовательными учреждениями и другими организациями;

- переход на электронную форму ведения школьной документации;

- создание устойчивого положительного имиджа школы у жителей района

Необходимые ресурсы для реализации проекта.

- Научно-педагогические

1) Методологию инновационного проекта составляют системный, деятельности и информационный подходы.

Основное назначение системного подхода состоит в целостном видении объекта.

Деятельностный подход обеспечивает построение методологических основ, связанных с единством объективного и субъективного в видах деятельности и взаимодействия “учитель – информационные средства – родитель - ученик”.

Информационный подход позволяет определить информационную среду, информационное обеспечение диалога, осуществить критический анализ существующих информационных технологий, используемых для обеспечения прозрачности деятельности школы для общества.

2) Методология социально-педагогического проектирования и «выращивания» нового знания непосредственно в процессе реализации проекта, определяющая основания для конструирования логики исследования и обоснования этапов проекта;

3) Методология оценки качества, позволяющая проектировать изменения системы оценивания образовательных результатов и достижений.

- Учебно-методические

Для внедрения результатов инновационного проекта в других ОУ будут разработаны, апробированы и представлены в печатном или электронном виде следующие учебно-методические «продукты»:

1) пакет методических материалов для организации работы вебинаров;

2) модель информационной карты для заместителя директора по учебно-воспитательной работе для координации действий всех участников образовательного процесса в информационном поле ОУ;

3) методические рекомендации по взаимодействию в форме виртуального диалога с родителями для учителя-предметника и классного руководителя;

4) материалы для диагностики инновационного проекта (анкеты, опросы, рейтинги и т. д.);

5) обобщение опыта реализации проекта в целом и выработка рекомендаций для ОУ по внедрению подобных инноваций в образовательный процесс.

- Организационные

Организация в каждом учебном кабинете рабочего места учителя с возможностью выхода в Интернет, имеются условия для сканирования, копирования и переноса документов на бумажные носители.

Соответствие педагогических кадров требованиям профессионального стандарта.

Наличие должностных инструкций работников, регламента ведения электронного журнала и электронного дневника, положения о порядке доступа педагогических работников к ИТ-сетям и базам данных, памятки безопасного поведения детей в сети Интернет, положения об оценке результативности инновационной деятельности учителей.

- Правовые

# № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)».

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

- Финансово-экономические

- привлечение спонсорских средств, средств добровольных пожертвований;

- участие в открытых грантовых конкурсах.

- Кадровые

Создание команды единомышленников, способной решать поставленные задачи и работать на результат, в составе

- педагогов школы, имеющих опыт работы руководителями МУМО, ШУМО, проблемно-творческих групп, тьюторами, руководителями проектных команд, занимающихся инновационной деятельностью;

- родителей (законных представителей);

- представителей учреждений социума, партнеров, спонсоров.

- Материально-технические

Укрепление и развитие материально-технической базы проекта через:

- совершенствование действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности;

- установку высокоскоростного Интернета;

- создание комфортной образовательной среды: организация работы класса «открытого доступа» для самостоятельной работы учащихся, дающего им доступ и к школьной медиатеке с размещенными в ней материалами, и к ресурсам Интернет.

Действия с учётом рисков и ресурсов

Проект ограничен по времени, ресурсам, территории, целевой группе. Поэтому неизбежно что-то остается за рамками видения и влияния в проекте,  как точки роста, так и проблемные точки.

Для определения рисков и ограничений использовались следующие методы: мозговой штурм; обсуждения; анализ предположений. Для управления рисками проекта были определены воздействия по снижению каждого риска, которые представлены в таблице.

Риски реализации проекта

| Риски | Минимизация рисков |
| --- | --- |
| Недостаточная развитость среды (отсутствие элементов информационной инфраструктуры обеспечения проекта, сбои в сетевой коммуникации) Старение материальной базы и программного обеспечения ОУ | Оснащение ОУ, использование свободно распространяемого программного обеспечения |
| Недостаточный опыт работы учителей с использованием компьютерных технологий | Разработка школьной программы повышения ИКТ компетентности учителей |
| Направленность некоторых педагогов на традиционные формы организации деятельности. Проблемы психологического характера: неприятие отдельными субъектами идеи инноваций | Пропаганда инновационных разработок, методические семинары, поощрение тех учителей, которые внедряют инновации . |
| Неготовность родительской общественности к принятию объективных результатов оценки качества образования своих детей. | Создание механизмов доведения информации до потребителя образовательной услуги. |
| Риск неадекватной реакции на информацию в виртуальной среде, риск того, что (по ошибке) будет опубликована информация, не предназначенная для открытого доступа. | Ведение диалога не на общедоступных ресурсах, а на специализированных таких как «Сетевой регион. Образование» на условиях персонифицированного доступа . |
| Не все родители имеют в домашнем пользовании персональный компьютер, Интернет. | Использование бумажной версии дневника для связи с родителями, распечатка страниц электронного дневника для родителей. |

Ожидаемые результаты реализации инновационного проекта.

Для учащихся:

- осознание учащимися возможностей виртуальной коммуникации как важного инструмента в учении;

- повышение мотивации к учению;

- возможность накапливать в электронном виде самостоятельно выполненные работы в электронном портфолио;

- возможность расширения поля взаимодействия с педагогами за счет использования виртуальной составляющей.

Для учителя:

- общий рост информационно-технологической компетентности;

- готовность к новым формам диалогового взаимодействия с участниками образовательного процесса;

- совершенствование системы оценивания учащихся;

- повышение возможностей самореализации в ходе инновационной деятельности.

Для родителей:

-оперативное получение педагогической консультации у педагога-предметника или классного руководителя,

получение консультации психолога или социального педагога;

-коммуникация с классным руководителем, участие в обсуждении проблем ОУ с другими родителями в форуме и активное влияние на ход образовательного и воспитательного процессов в ОУ;

- осуществление контроля за учебной деятельностью ребенка, своевременное реагирование на возникающие проблемы в учебной деятельности, оказание поддержки в организации домашней работы над учебным материалом.

Для школы:

- совершенствование образовательной программы;

- открытость результатов деятельности;

- укрепление связей между всеми участниками образовательного процесса за счет использования средств ИКТ;

- повышение конкурентоспособности.

Для социума:

- демонстрация исключительной значимости семьи для решения задач воспитания и социализации подрастающего поколения в информационном обществе посредством привлечения специалистов из родительской общественности к реализации проекта;

- подготовленность выпускников к встраиванию в современную систему начального и среднего профессионального образования, а также к сетевому взаимодействию с современными учебно-методическими материалами, с преподавателями и студентами;

- наличие методических рекомендаций для трансляции опыта в другие образовательные учреждения.

Критерии эффективности реализации проекта:

• Положительная внутренняя и внешняя экспертиза программы и ее апробации.

• Количество ОУ, в которых данная программа будет востребована.

• Общий рост информационно-технологической компетентности участников образовательного процесса.

• Востребованность родителями предлагаемых форм виртуального диалога.

• Создание и использование учителями дистанционных учебных курсов.

• Обновление и пополнение Интернет портала ОУ.

• Ведение личных электронных портфолио учениками и большей частью учителей.

• Наличие базы данных электронных документов.

• Регулярное (не реже 1 раза в месяц)  обновление разделов методических объединений педагогов.

•  Реализация телекоммуникационных проектов с помощью «портфолио проектов».

• Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса у учащихся и родителей.

• Удовлетворенность родителей возможностями получения оперативной и качественной информации о школьных делах и проблемах.

• Увеличение различных форм привлечения родителей для решения проблем школы.

• Стабильно высокий статус образовательного учреждения в районе.

Основные потребители результатов проекта

Образовательные организации.

План реализации проекта по этапам

| Название этапа | Основные мероприятия | Сроки | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: подготовительный | Обоснование актуальности Проекта. Создание рабочих групп по основным направлениям работы, разработка механизма реализации Проекта, системы мониторинга хода и результатов реализации Проекта. Методическое обеспечение проекта, разработка нормативно-правовой базы. Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного процесса. Апробирование механизмов реализации Проекта и форм контроля. | январь – август 2019 | Рост информационно-технологической компетентности участников образовательного процесса. |
| Второй этап: практический | Реализация основных направлений Проекта. Выявление проблем и внесение корректив. Подведение промежуточных итогов реализации Проекта. Предварительная оценка эффективности Проекта. | октябрь 2018 – август 2019 | Работа с интерактивными форматами (опрос, форум, гостевая книга и т.п.). Положительная внутренняя и внешняя экспертиза проекта в школе. |
| Третий этап: заключительный | Анализ, обобщение и распространение результатов, полученных в ходе реализации Проекта. Оценка эффективности Проекта. Презентация Проекта в педагогическом сообществе | сентябрь 2019 – декабрь 2020 | Повышение информационной открытости ОУ. Тиражирование положительного опыта реализации проекта в ОУ Успешное внедрение АИС «Сетевой город»: полный или профессиональный уровень (внутри ОУ): - учителя используют и создают дистанционные учебные курсы и тесты - обновляется и пополняется Интернет-портал ОУ - многие учителя и ученики ведут личные портфолио, имеется база данных электронных документов, разделы методических объединений педагогов - реализуются телекоммуникационные проекты с помощью «Портфолио проектов». |

Дорожная карта (алгоритм реализации проекта)

| №/п | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочих групп по основным направлениям работы | 3 неделя января 2019 г. |
| 2 | Создание нормативно-правовой базы проекта | январь — февраль 2019 г. |
| 3 | Открытое обсуждение Проекта участниками образовательного процесса. | март - август 2019 г. |
| 4 | Разработка системы мониторинга хода и результатов реализации Проекта. | март - декабрь 2019 г. |
| 5 | Разработка и апробация форм контроля реализации Проекта. | январь-май 2019 г. |
| 6 | Промежуточный анализ подготовительного этапа реализации Проекта | август 2019 г. |
| 7 | Публикация материалов реализации Проекта на официальном сайте школы | по ходу реализации |
| 8 | Работа с интерактивными форматами (опрос, форум, гостевая книга и т.п.). | октябрь 2018 – август 2019г. |
| 9 | Освещение хода реализации Проекта в районной газете «Дидойские Вести» | С мая 2019 г. |
| 10 | Внутренняя и внешняя экспертиза Проекта. | ноябрь 2018 г. июнь 2019 г. ноябрь 2020 г. |
| 11 | Тиражирование положительного опыта реализации проекта в ОУ: - вебинар для школьного образовательного округа № 3 - онлайн конференция для администрации школ района и членов районного методического совета - мастер-класс для учителей района и другое согласно уточненному плану по годам реализации проекта. | с августа 2019 г. - октябрь 2019 г. - январь 2020 г. - март 2020 г. |
| 12 | Внедрение АИС «Сетевой город»: полный уровень (внутри ОУ) | ноябрь 2018 – декабрь 2020 г. |
| 13 | Составление аналитического отчёта о реализации инновационного проекта «Открытая школа» | декабрь 2019г. |
| 14 | Публичная презентация Проекта родительской общественности | апрель 2019г. ноябрь 2020 г. |
| 15 | Презентация Проекта в педагогическом сообществе. | август 2019 г. август 2020 г. |

Приложение 1

Основные планируемые результаты реализации

инновационного проекта на 2016 год

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информационное сопровождение проекта | Статья о ходе реализации инновационного проекта в районной газете «Дидойские вести», май Публикация в новостной ленте на сайте Главного управления и УО и МП , октябрь Размещение описания опыта в сети Интернет cebarin_41mail.ru , июль |
| 2 | Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реализации инновационных проектов | - Выступление на республиканской НПК «Введение ФГОС основного общего образования в школах РД: опыт, проблемы, решения» (апрель) - Участие в республиканской НПК «Здоровое поколение 21 века», апрель - Обучающий семинар для учителей школы «Возможности раздела МСОКО АИС «Сетевой регион. Образование», февраль. Мастер-класс для педагогов школы по работе с личным портфолио в АИС «Сетевой регион. Образование», февраль. - Семинар для администрации ДОУ школьного образовательного округа №3 «Сайт как инструмент открытости ОУ», июнь. -Представление опыта на августовской педагогической конференции. - День открытых дверей для школ муниципалитета, ноябрь. |
| 3 | Доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта | 50 % |
| 4 | Разработка программы стажёрской практики | Утверждение разработанной программы стажерской практики в АКИПКРО, октябрь. |
| 5 | Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности на сайте организации | tsebar.dagestanschool.ru - инновационный проект (описание) tsebar.dagestanschool.ru - нормативная база проекта tsebar.dagestanschool.ru - мероприятия, проведённые в рамках проекта |
| 6 | Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности | Создание на школьном сайте форума с целью обеспечения мониторинга востребованности материалов, июнь. Создание страницы отзывов на школьном сайте в разделе реализации инновационного проекта, май. |
| 7 | Проведение консультаций для образовательных организаций и их работников по теме проекта | - Сетевая консультация «Ведение личного портфолио» в АИС «Сетевой регион. Образование», июль. - Сетевая консультация «Тематическое планирование в электронном журнале», август. |
| 8 | Разработка необходимых для реализации проекта материалов (продуктов) | Анкета для родителей на проверку понимания основных моментов инновационного проекта, апрел. Программа стажерской практики, октябрь. Аналитический отчет о прохождении первой фазы проекта, декабрь. |
| 9 | Показатели, свидетельствующие о результативности инновационной деятельности в организации | Положительная внутренняя и внешняя экспертиза программы в первой фазе проекта. Общий рост информационно-технологической компетентности участников образовательного процесса. Обновление и пополнение Интернет портала ОУ. Ведение личных электронных портфолио учениками и учителями. Обновление разделов методических объединений педагогов. Увеличение различных форм привлечения родителей для решения проблем школы. |